**الجدول الزمني المطلوب لإنجاز المهام المتبقية:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | المهام المطلوبة | الشخص المسؤول | أولوية العمل | عدد أيام العمل المطلوبة | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | حالة الاستلام | سبب عدم الاستلام |
|  | واجهة الإجازات السنوية | مهند | أولى | 1 | /2/202113 | /2/202114 | لم يتم الاستلام | حسب التواصل مع الشركة أفادوا بأن الواجهة جاهزة لديهم بشكل محلي ولكن لم يتم التمكن من رفعها على الموقع بسبب عطل النظام نتيجة عملية الرفع وجارى العمل على حل المشكلة. |
|  | واجهة تخزين النماذج | ثانية | 1 | 15/2/2021 | 16/2/2021 | لم يتم الاستلام |
|  | واجهة الرسائل النصية | ثالثة | 3 | 17/2/2021 | 20/2/2021 | لم يأتي موعده | - |
|  | واجهة المعالجة وصلاحياتها | مودة | أولى | 8 | /2/20217 | 15/2/2021 | لم يتم الاستلام | حسب التواصل مع الشركة أفادوا بأن الواجهة جاهزة لديهم بشكل محلي ولكن لم يتم التمكن من رفعها على الموقع بسبب عطل النظام نتيجة عملية الرفع وجارى العمل على حل المشكلة. |
|  | واجهة الاشعارات | ثانية | 10 | /2/20216 | 16/2/2021 | لم يتم الاستلام |
|  | ملف التغذية الراجعة للجزء الثالث | ثالثة | 2 | 16/2/2021 | 18/2/2021 | لم يأتي موعده | - |
|  | مراجعة تصدير ملفات الاكسل جميعها | رابعة | 1 | 21/2/2021 | 22/2/2021 | لم يأتي موعده | - |
|  | ملف الأولوية الثانية ضمن الجزء الخامس (واجهات) | خامسة | 1 | 23/2/2021 | 25/2/2021 | لم يأتي موعده | - |
|  | مراجعة واجهة التقارير البيانية والتأكد من ربطها بالواجهات ذات العلاقة بالشكل الصحيح | سادسة | 2 | 27/2/2021 | 28/2/2021 | لم يأتي موعده | - |
|  | واجهة صلاحيات بوابات النظام | مؤيد | أولى | 4 | 14/2/2021 | 18/2/2021 | لم يأتي موعده | - |
|  | واجهة متابعة إجراءات سير عمل النظام | مودة  + مؤيد | ثانية | بحاجة لتجهيز تصور من طرفنا وجارى العمل على تجهيزه وسيتم ارساله للشركة بأقرب وقت ممكن. | | | | |
|  | تصميم كافة واجهات النظام | منال | مؤجل لحين الانتهاء من كافة تعديلات الواجهات ليتم تصميمها مرة واحدة | | | | | |
|  | ملف الأولوية الثانية ضمن الجزء الخامس(تصميم) |
|  | تطبيق الهاتف المحمول | مؤجل لحين الانتهاء من كافة تعديلات الموقع الإلكتروني | | | | | | |